|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Nombres de los recursos |
| Realizar Repositorio | **3 días** | **lun 21/09/15** | **mié 23/09/15** | **Gustavo Vazquez,Omar Dominguez** |
| Fase 1 |  | mié 09/09/15 |  |  |
| Enunciado Proyecto | 3 días | mié 09/09/15 | vie 11/09/15 | Alan Yllescas,Diana Tellez ,Edi Guzman ,Gustavo Vazquez,Omar Dominguez,Yosselyn Juarez |
| Plan desarrollo de software | 3 días | mié 09/09/15 | vie 11/09/15 | Alan Yllescas,Diana Tellez ,Edi Guzman ,Gustavo Vazquez,Omar Dominguez,Yosselyn Juarez |
| Especificación de Requerimientos | 3 días | mié 09/09/15 | vie 11/09/15 | Alan Yllescas,Diana Tellez ,Edi Guzman ,Gustavo Vazquez,Omar Dominguez,Yosselyn Juarez |
| Cronograma | 2 días | lun 14/09/15 | mar 15/09/15 | Alan Yllescas,Diana Tellez ,Edi Guzman ,Gustavo Vazquez,Omar Dominguez,Yosselyn Juarez |
| Fin de fase 1 | **0 días** |  |  |  |
| Fase 2 | **5 días** | **lun 14/09/15** | **vie 18/09/15** |  |
| Modelado de Base de Datos | 3 días | lun 14/09/15 | mié 16/09/15 | Alan Yllescas,Diana Tellez ,Edi Guzman ,Gustavo Vazquez,Omar Dominguez,Yosselyn Juarez |
| Diseño prototipo de Ventanas | 5 días | lun 14/09/15 | vie 18/09/15 | Alan Yllescas,Diana Tellez ,Edi Guzman ,Gustavo Vazquez,Omar Dominguez,Yosselyn Juarez |
| fin de fase 2 | **0 días** |  |  |  |
| Fase 3 |  |  |  |  |
| Crud de usuarios | 3 días | lun 21/09/15 | mié 23/09/15 | Edgar Beltran |
| Función de Logueo | 2 días | jue 24/09/15 | vie 25/09/15 | Alan Yllescas |
| Enviar e-mail Recordar contraseña | 5 días | lun 28/09/15 | vie 02/10/15 | Alan Yllescas |
| Asignar Docentes Licenciaturas | 3 días | mié 23/09/15 | vie 25/09/15 | Edi Guzman |
| Crud de Información Curricular (foto docente) | 8 días | jue 24/09/15 | lun 05/10/15 | Gustavo Vazquez |
| Crud Constancias(archivos) | 8 días | mié 07/10/15 | vie 16/10/15 | Edi Guzman ,Yosselyn Juarez,Edgar Beltran |
| Generar Reportes Individual | 8 días | vie 16/10/15 | mar 27/10/15 | Diana Tellez ,Edgar Beltran |
| Generar Reportes en Conjunto | 8 días | vie 16/10/15 | mar 27/10/15 | Alan Yllescas,Edi Guzman ,Gustavo Vazquez |
| Generar Reportes en Zip | 8 días | vie 30/10/15 | mar 10/11/15 | Edgar Beltran,Diana Tellez ,Yosselyn Juarez |
| Crear documentacion manuales y diagramas | 30 días | lun 21/09/15 | vie 30/10/15 | Omar Dominguez |
| Fin de fase 3 | 0 días |  |  |  |
| Fase 4 |  | **lun 02/11/15** |  |  |
| Revision,Pruebas de Sistema, correciones | 5 días | vie 30/10/15 | jue 05/11/15 | Omar Dominguez,Alan Yllescas,Diana Tellez ,Edgar Beltran,Edi Guzman ,Gustavo Vazquez,Yosselyn Juarez |
| Entrega Proyecto |  |  | sáb 07/11/15 | Omar Dominguez |
| Fin de fase 4 | 0 días | sáb 07/11/15 | sáb 07/11/15 |  |